## Acerca de
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use Progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. • Agregue el día en que inició el proyecto en Fecha de inicio. • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en el campo Nro. de días.

## Verde
Desarrollo de sistemas integral para hospitales MAC
Hospitales MAC
Grupo TICs 9°
| Fecha de inicio del proyecto: | 2023-09-28 | [10 empty] | Incremento de desplazamiento: | [5 empty] | 13
| Marcador de hito: | 1 | 1 |  |  | octubre | [20 empty] | noviembre
 | time axis 2023-10-11 to 2023-12-05
| Descripción del hito | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2023-10-11 to 2023-12-05
Requerimientos
| planeacioin entrevista del cliente | Analista, ventas PM | 0% | 2023-09-28 | 1 | bar: 2023-10-11
| entrevista inicial al cliente | Analista | 0% | 2023-09-29 | 1 | bar: 2023-10-12
| planeacioin entrevista de usuarios | Analista, desarrollador, Qa´s, PM | 0% | 2023-09-29 | 1 | bar: 2023-10-13
| entrevista inicial al usuario | Analista (entrevistadores) | 0% | 2023-09-29 | 4 | bar: 2023-10-14; 2023-10-17 to 2023-10-19
| analisis de la entrevista y la propuesta de requerimientos | Analista, desarrollador, Qa´s, PM | 0% | 2023-09-29 | 1 | bar: 2023-10-20
| junta para definicion de req.cliente y de usuario | Analista, cliente | 0% |  | 1 | bar: 2023-10-21
| junta de definicion de requerimientos de software | Analista, desarrollador, Qa´s, PM | 0% | 2023-09-29 | 1 | bar: 2023-10-24
Base de datos
| Modelo de base de datos (Modelo ER, origen, diccionario de datos, normalización) | DBA | 0% | 2023-10-04 | 3 | bar: 2023-10-24 to 2023-10-26
base | creacion de la base de datos(base, tablas, inserción de datos) | DBA | 0% | 2023-10-05 | 7 | bar: 2023-10-27 to 2023-10-28; 2023-10-31 to 2023-11-04
| conexión de la BD | DBA, Desarrollo | 0% | 2023-10-13 | 0
| Pruebas(conexión, incercion, actualizacion, etc) | DBA, QA´s | 0% | 2023-10-22 | 11 | bar: 2023-11-11; 2023-11-14 to 2023-11-18; 2023-11-21 to 2023-11-25
Desarrollo
| Primera junta con el equipo de desarrollo | Desarrollo | 0% | 2023-10-13 | 1 | bar: 2023-10-24
| desarrollo de login | Valeria | 0% | 2023-10-17 | 5 | bar: 2023-10-24 to 2023-10-28
| modelado de las paginas | sebastian, mario | 0% | 2023-11-02 | 5 | bar: 2023-10-24 to 2023-10-28
| conexión con la API | Desarrollo | 0% | 2023-11-15 | 6 | bar: 2023-11-04; 2023-11-07 to 2023-11-11
| desarrollo de ABCR con la API | Valeria | 0% | 2023-11-07 | 5 | bar: 2023-11-14 to 2023-11-18
Pruebas
| Primera junta con el equipo de QA | QA´s | 0% | 2023-11-04 | 1 | bar: 2023-10-24
| Prueba de cnexion | valeria | 0% | 2023-10-27 | 2 | bar: 2023-11-11; 2023-11-14
| prueba de altas | tomas | 0% | 2023-12-17 | 6 | bar: 2023-11-18; 2023-11-21 to 2023-11-25
| prueba de bajas | Mario | 0% | bar: 2023-11-18; 2023-11-21 to 2023-11-25
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Azul
Título del proyecto
Nombre de la empresa
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2023-09-25 | [10 empty] | Incremento de desplazamiento: | [5 empty] | 13
Marcador de hito: | 1 | 1 |  |  | octubre | [27 empty] | noviembre
 | time axis 2023-10-08 to 2023-12-02
Descripción del hito | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2023-10-08 to 2023-12-02
Título 1
Tarea 1 |  | 25% | 2023-09-28 | 3
Tarea 2 |  |  | 2023-10-03 | 1
Tarea 3 |  | 50% | 2023-09-25 | 10
Tarea 4 |  |  | 2023-10-18 | 1 | bar: 2023-10-18
Tarea 5 |  | 10% | 2023-10-04 | 6
Título 2
Tarea 1 |  | 60% | 2023-10-04 | 13
Tarea 2 |  | 50% | 2023-10-05 | 9
Tarea 3 |  | 33% | 2023-10-13 | 11
Tarea 4 |  |  | 2023-10-22 | 1 | bar: 2023-10-22
Tarea 5 |  |  | 2023-10-23 | 24
Título 3
Tarea 1 |  |  | 2023-10-13 | 4
Tarea 2 |  |  | 2023-10-17 | 14
Tarea 3 |  |  | 2023-11-02 | 6
Tarea 4 |  |  | 2023-11-15 | 3
Tarea 5 |  |  | 2023-11-07 | 19
Título 4
Tarea 1 |  |  | 2023-11-04 | 15
Tarea 2 |  |  | 2023-10-27 | 5
Tarea 3 |  |  | 2023-12-17 | 5
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Púrpura
Título del proyecto
Nombre de la empresa
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2023-09-25 | [10 empty] | Incremento de desplazamiento: | [5 empty] | 13
Marcador de hito: | 1 | 1 |  |  | octubre | [27 empty] | noviembre
 | time axis 2023-10-08 to 2023-12-02
Descripción del hito | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2023-10-08 to 2023-12-02
Requerimientos
planeacioin entrevista del cliente | Analista, ventas PM | 0% | 2023-09-28 | 1
entrevista inicial al cliente | Analista | 0% | 2023-10-03 | 1
planeacioin entrevista de usuarios | Analista, desarrollador, Qa´s, PM | 0% | 2023-09-25 | 1
entrevista inicial al usuario | Analista (entrevistadores) | 0% | 2023-10-18 | 4
analisis de la entrevista y la propuesta de requerimientos | Analista, desarrollador, Qa´s, PM | 0% | 2023-10-04 | 4
junta para definicion de req.cliente y de usuario | Analista, cliente | 0% |  | 1
junta de definicion de requerimientos de software | Analista, desarrollador, Qa´s, PM | 0% | 2023-10-04 | 1
Base de datos |  |  | 2023-10-05 | 9
Modelo de base de datos (Modelo ER, origen, diccionario de datos, normalización) | DBA | 0% | 2023-10-13 | 11
creacion de la base de datos(base, tablas, inserción de datos) | DBA | 0% | 2023-10-22 | 1 | bar: 2023-10-22
conexión de la BD | DBA, Desarrollo | 0% | 2023-10-23 | 24
Pruebas(conexión, incercion, actualizacion, etc) | DBA, QA´s | 0%
|  |  | 2023-10-13 | 4
Desarrollo |  |  | 2023-10-17 | 14
Primera junta con el equipo de desarrollo | Desarrollo | 0% | 2023-11-02 | 6
desarrollo de login | Valeria | 0% | 2023-11-15 | 3
modelado de las paginas | sebastian, mario | 0% | 2023-11-07 | 19
conexión con la API | Desarrollo | 0%
desarrollo de ABCR con la API | Valeria | 0% | 2023-11-04 | 15
Pruebas |  |  | 2023-10-27 | 5
Primera junta con el equipo de QA | QA´s | 0% | 2023-12-17 | 5
Prueba de cnexion | valeria | 0%
prueba de altas | tomas | 0%
prueba de bajas | Mario | 0%
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.